## Slide 1
SISTEMA TEOTÔNIO VILELA · PAINEL EXECUTIVO
GERAL · 03/08/2026
AVANÇO PONDERADO · ESCOPO EM DIAS-EQUIVALENTES
46,3 %
AVANÇO GANHO NO PERÍODO
+1,50 p.p. últimos 7 dias
+9,92 p.p. últimos 30 dias
0,37 p.p./dia
VELOCIDADE · MÉDIA 14 DIAS
87 RDOs
REGISTRADOS NOS ÚLTIMOS 7 DIAS
AVANÇO ACUMULADO · ÚLTIMOS 30 DIAS de 37,3% para 47,2%
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Avanço acumulado | 37.25 | 37.25 | 38.13 | 38.65 | 38.67 | 38.67 | 38.67 | 38.67 | 38.67 | 38.87 | 39.6 | 40.06 | 40.53 | 40.91 | 40.92 | 40.92 | 41.97 | 42.31 | 42.86 | 43.72 | 44.46 | 44.58 | 44.58 | 45.67 | 46.02 | 46.4 | 46.86 | 47.08 | 47.17 | 47.17 | 47.17
● LEITURA DA SEMANA
Nesta semana a obra avançou +1,50 p.p., com Pav. Flexível liderando o ritmo. Foram 87 RDOs em 7 dias, com 5 de 8 frentes em produção simultânea.
Em 30 dias o acumulado ganhou
+9,92 p.p. — o melhor ritmo mensal do período — e o apontamento segue em dia, com o último lançamento em 01/08.
SÍNTESE EXECUTIVA
Ritmo atual de 0,37 p.p./dia consolida o melhor mês do período. Manter pavimentação e vala técnica em produção contínua sustenta a curva de aceleração.

## Slide 2
KPIs da Semana
Resumo do Painel Executivo · indicadores positivos · 03/08/2026
SISTEMA TEOTÔNIO VILELA
PACOTES EM EXECUÇÃO
26 de 37
3 pacotes concluídos · frente de trabalho ampla
RDOS REGISTRADOS
876
87 nos últimos 7 dias · 263 em 30 dias
AVANÇO EM 30 DIAS
+9,92 p.p.
aceleração consistente do ritmo mensal
FRENTES ATIVAS
5 de 8
com lançamentos nos últimos 7 dias
VELOCIDADE
0,37 p.p./dia
média móvel de 14 dias
ÚLTIMO LANÇAMENTO
01/08
apontamento em dia · há 2 dias
FRENTES QUE MAIS AVANÇARAM · ÚLTIMOS 7 DIAS
1
Pav. Flexível
última atividade 31/07
+1,41 p.p.
2
Via
última atividade 01/08
+0,59 p.p.
3
Demolição
última atividade 30/07
+0,47 p.p.

## Slide 3
Avanço Físico por Frente
Frentes em evolução · avanço ponderado em dias-equivalentes · 03/08/2026
PAINEL EXECUTIVO
Chart: 
| Via | Vala Técnica | Demolição | Pav. Flexível | Drenagem | Desapropriações
Avanço (%) | 25.8 | 31.8 | 36.4 | 38.3 | 85.4 | 90
PACOTES NO TOPO
Piso podotátil
Via
100%
Rachão
Pav. Flexível
100%
Galeria
Drenagem
100%
Tubo Ø1000mm
Drenagem
99,7%
Reconstrução de muros
Desapropriações
91,8%
Tubo Ø600mm
Drenagem
82,8%
Fonte: Sistema Teotônio Vilela · Painel Executivo · resumo com indicadores positivos